## Planilha1
CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS
MUNICÍPIO
Marapoama
OBJETO: | Reforma da Escola Municipal Faride Aborihan. |  |  |  | PRAZO PROPOSTO |  | DATA BASE:
[5 empty] | INÍCIO: data da OIS |  | 2025-08-01
FINAL: 120 dias a partir da data da OIS
ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1a. ETAPA | 2a. ETAPA | 3a. ETAPA | 4a. ETAPA
|  |  | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | PERÍODO: 30 dias | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | % | 7 |  |  |  | 7
|  | R$ | 25665.3 |  |  |  | 25665.3
2 | INFRAESTRUTURA | % | 2 |  |  |  | 2
|  | R$ | 5928.28 |  |  |  | 5928.28
3 | SUPERESTRUTURA | % | 1 |  |  |  | 1
|  | R$ | 3448.03 |  |  |  | 3448.03
4 | ELEVAÇÃO | % | 2 |  |  |  | 2
|  | R$ | 7003.01 |  |  |  | 7003.01
5 | REVESTIMENTO | % |  | 11 |  |  | 11
|  | R$ |  | 40835.53 |  |  | 40835.53
6 | PISOS | % | 6 |  |  |  | 6
|  | R$ | 21581.96 |  |  |  | 21581.96
7 | PINTURA | % |  |  | 43 |  | 43
|  | R$ |  |  | 152649.51 |  | 152649.51
8 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | % |  | 9 |  |  | 9
|  | R$ |  | 33823.93 |  |  | 33823.93
9 | ESQUADRIAS | % |  |  |  | 3 | 3
|  | R$ |  |  |  | 11991.15 | 11991.15
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | % |  |  |  | 1 | 1
|  | R$ |  |  |  | 3276.29 | 3276.29
11 | OUTROS | % |  |  |  | 8 | 8
|  | R$ |  |  |  | 28286.41 | 28286.41
12 | SERVIÇOS COMPLEMATARES | % |  |  |  | 7 | 7
|  | R$ |  |  |  | 25324.59 | 25324.59
RECURSOS PRÓPRIOS (MUNICIPAIS) |  |  | 63626.58 | 74659.46 | 152649.51 | 68878.44 | 359813.98
Marapoama, 27 de novembro de 2025.
ASSINATURA: _______________________ | [5 empty] | ASSINATURA: _______________________
José Romeu Saccani | [5 empty] | Rafael Júnior Monzani
Engº Civil/Responsável Técnico - CREA 5060019471 | [5 empty] | CAU A109977-9
ART: 2620252150510 / 2620252159948 | [5 empty] | RRT: 16322650