## CRONO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE CICLOVIA, PISTA DE CAMINHADA E ILUMINAÇÃO
LOCAL: RODOVIA LUIZ LAURENTI, DO KM 01 ATÉ O TREVO DO BARRO PRETO - MARAPOAMA/SP
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
ETAPA (MÊS)
ITEM | DESCRIÇÃO | ETAPA | 1º. | 2º. | 3°. | 4°. | 5°. | 6°. | 7°. | 8°. | 9°. | 10°. | 11°. | 12°. | TOTAL
1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 56189.31 | 56189.31 | [11 empty] | 56189.31
2.0 | CANTEIRO | 189095.08 |  | 94547.535 | 94547.535 | [9 empty] | 189095.075
3.0 | CICLOVIA | 379530.36 |  |  |  | 94882.59 | 94882.59 | 94882.59 | 94882.59 | [5 empty] | 379530.356
4.0 | PISTA DE CAMINHADA | 227678.76 | [7 empty] | 113839.38 | 113839.38 |  |  |  | 227678.76
5.0 | ILUMINAÇÃO | 194700.5 | [9 empty] | 64900.166 | 64900.166 | 64900.166 | 194700.51
|  | TOTAL ETAPA | 56189.31 | 94547.535 | 94547.535 | 94882.59 | 94882.59 | 94882.59 | 94882.59 | 113839.38 | 113839.38 | 64900.166 | 64900.166 | 64900.166 | 1047194.011
TOTAL GLOBAL