## Cronograma Físico-Financeiro
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | [5 empty] | CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO
SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA | [5 empty] | TOMADOR: |  | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAPOAMA
FUNDO ESTADUAL DE RECURSOS HÍDRICOS - FEHIDRO | [5 empty] | EMPREENDIMENTO: |  | SUBSTITUIÇÃO DO EMISSÁRIO DE ESGOTO DO MUNICÍPIO DE MARAPOAMA
A realizar em Mês(es)
Descrição da Atividade | Ordem | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Total
SERVIÇOS PRELIMINARES | 1 | 3973.93 | 3973.93 | 3973.93 | 3973.93 | 3973.93 | 3973.93 | 3973.93 | 3973.93 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 31791.44
SERVIÇOS DE LIMPEZA E REMOÇÃO | 2 | 14485.4875 | 14485.4875 | 14485.4875 | 14485.4875 | 14485.4875 | 14485.4875 | 14485.4875 | 14485.4875 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 115883.9
ESCAVAÇÃO, ATERRO E REATERRO | 3 | 25083.4525 | 25083.4525 | 25083.4525 | 25083.4525 | 25083.4525 | 25083.4525 | 25083.4525 | 25083.4525 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 200667.62
TUBULAÇÃO | 4 | 118789.955 | 118789.955 | 118789.955 | 118789.955 | 118789.955 | 118789.955 | 118789.955 | 118789.955 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 950319.64
POÇOS DE VISITA | 5 | 28995.4987 | 28995.4987 | 28995.4987 | 28995.4987 | 28995.4987 | 28995.4987 | 28995.4987 | 28995.4987 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 231963.99
RECUPERAÇÃO DO ASFALTO | 6 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1596.04 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1596.04
Total por Período |  | 191328.3238 | 191328.3238 | 191328.3238 | 191328.3238 | 191328.3238 | 191328.3238 | 191328.3238 | 192924.3638 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1532222.63
Valor de Contrapartida |  | 3826.5665 | 3826.5665 | 3826.5665 | 3826.5665 | 3826.5665 | 3826.5665 | 3826.5665 | 3858.4873 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 30644.45
Financiamento FEHIDRO |  | 187501.7573 | 187501.7573 | 187501.7573 | 187501.7573 | 187501.7573 | 187501.7573 | 187501.7573 | 189065.8765 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | 1501578.18